## 様式2-1月別
様式２-1
月別閉所確認表
工 事 名：
受 注 者：
工 期：
[9 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率
|  | 2024 |  | 年 |  | 月 |  | 計画 | 1900-01-30 | 日 | 0 | 日 | 0%
[8 empty] | 実績 | 1900-01-30 | 日 | 0 | 日 | 0%
| 作業列 | 日 | 曜日 |  | 計画 |  | 実施 | 備考
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 45261
| 2023-12-02 | 2023-12-02 | 45262
| 2023-12-03 | 2023-12-03 | 45263
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 45264
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 45265
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 45266
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 45267
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 45268
| 2023-12-09 | 2023-12-09 | 45269
| 2023-12-10 | 2023-12-10 | 45270
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 45271
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 45272
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 45273
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 45274
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 45275
| 2023-12-16 | 2023-12-16 | 45276
| 2023-12-17 | 2023-12-17 | 45277
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 45278
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 45279
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 45280
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 45281
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 45282
| 2023-12-23 | 2023-12-23 | 45283
| 2023-12-24 | 2023-12-24 | 45284
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 45285
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 45286
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 45287
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 45288
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 45289
| 2023-12-30 | 2023-12-30 | 45290
| 2023-12-31 | 2023-12-31 | 45291
[8 empty] | 対象期間外：－ |  | 閉所日：休 |  | 着手日：着 |  | 完了日：完
※ 備考欄には、工事着手日、工事完成日、祝祭日、夏季休業、年末年始休業のほか、平日を閉所した理由、
閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載する。
Formulas:
作業列 = [作業列, row above]+1
日 = [作業列]
日 = IF(DAY([作業列])<=3,"",[作業列])

## 様式2-1月別（例）
様式２-1
月別閉所確認表（記載例）
|  | 工 事 名： |  | 〇〇工事（〇〇）
|  | 受 注 者： |  | 株式会社□□建設
|  | 工 期： |  | 令和△△年△△月△△日から令和△△年△△月△△日まで
[9 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率
|  | 2023 |  | 年 | 8 | 月 |  | 計画 | 1900-01-24 | 日 | 8 | 日 | 32%
[8 empty] | 実績 | 1900-01-24 | 日 | 8 | 日 | 32%
| 作業列 | 日 | 曜日 |  | 計画 |  | 実施 | 備考
| 2023-08-01 | 2023-08-01 | 45139 |  | － |  | －
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | 45140 |  | － |  | －
| 2023-08-03 | 2023-08-03 | 45141 |  | － |  | －
| 2023-08-04 | 2023-08-04 | 45142 |  | 着 |  | 着
| 2023-08-05 | 2023-08-05 | 45143 |  | 休 |  | 休
| 2023-08-06 | 2023-08-06 | 45144 |  | 休 |  | 休
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 45145
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 45146
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 45147
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 45148
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 45149
| 2023-08-12 | 2023-08-12 | 45150 |  | 休 |  | 休
| 2023-08-13 | 2023-08-13 | 45151 |  | － |  | － | 夏季休業
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 45152 |  | － |  | － | 夏季休業
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 45153 |  | － |  | － | 夏季休業
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 45154 |  | 休 |  | 休
| 2023-08-17 | 2023-08-17 | 45155
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 45156
| 2023-08-19 | 2023-08-19 | 45157 |  | 休 |  |  | 地元区の要望による休日作業
| 2023-08-20 | 2023-08-20 | 45158 |  | 休 |  | 休
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 45159
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 45160
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 45161 |  |  |  | 休 | 8月23日の振替休日
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 45162
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 45163
| 2023-08-26 | 2023-08-26 | 45164 |  | 休 |  | 休
| 2023-08-27 | 2023-08-27 | 45165 |  | 休 |  | 休
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 45166
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 45167
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 45168
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 45169
[8 empty] | 対象期間外：－ |  | 閉所日：休 |  | 着手日：着 |  | 完了日：完
※ 備考欄には、工事着手日、工事完成日、祝祭日、夏季休業、年末年始休業のほか、平日を閉所した理由、
閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載する。
Formulas:
作業列 = [作業列, row above]+1
日 = [作業列]
日 = IF(DAY([作業列])<=3,"",[作業列])

## 様式2-2工期全体
様式２-２
現場閉所確認表
工事名
受注者名
工期 | [6 empty] | ～
年 月 |  |  | 対象期間日数 |  |  | 現場閉所日数 |  |  | 現場閉所率
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
（合計） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者